| UBND TỈNH ĐẮK NÔNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-SKH | Đắk Nông, ngày tháng năm 2022 |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022

| Kính gửi: |  |
| --- | --- |
|  | - Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Đắk Nông; |
|  | - Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG. |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Giấy mời số 433/GM-UBND ngày 17/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện các chương trình MTQG

1. Kết quả công tác tham mưu ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện chương trình MTQG, cụ thể:

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; UBND tỉnh đã giao các sở ban ngành thực hiện 22 nhiệm vụ tham mưu ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Đến nay, đã hoàn thành được 11 nhiệm vụ, còn lại 11 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

(Chi tiết như Phụ lục  kèm theo)

2. Kết quả giao, bố trí vốn đối ứng và giải ngân vốn ngân sách

- Về giao Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước:

+ Trên cơ sở Nghị quyết số 23/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND và Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 30/6/2022;

+ Bố trí vốn đối ứng các chương trình MTQG:

* Vốn đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để đối ứng thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 24/8/2022, Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 24/8/2022.

* Vốn sự nghiệp: Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 106/TTr-STC ngày 30/9/2022 tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh để bố trí vốn đối ứng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện 03 chương trình MTQG theo quy định.

- Về cấp phát nguồn vốn: Sở Tài chính tỉnh đã thực hiện cấp phát nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện theo quy định.

- Danh mục các dự án đầu tư thuộc các chương trình MTQG:

+ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

+ Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đầu tư dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông năm 2022; đối với huyện Tuy Đức đang tổ chức rà soát theo ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1237/VPUBND-KT ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh.

+ Đối với danh mục dự án đầu tư thuộc chương trình NTM, hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang hoàn thiện để trình UBND tỉnh theo quy định.

- Về kết quả giải ngân vốn: Các sở ban ngành đang triển khai các thủ tục pháp lý để chuẩn bị đầu tư; do đó, đến nay chưa thực hiện giải ngân.

II. Khó khăn, vướng mắc

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Dự án 1 (Về nội dung thực hiện hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất) và Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 3 (về thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế cho cộng đồng) đến nay định mức hỗ trợ chưa được Trung ương quy định.

- Dự án 6: Thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: Theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL  ngày 03 tháng 3 năm 2022, phải thực hiện quy trình 14 bước đối với 01 dự án; trong đó, có 02 bước (bước 6 và bước 8) phải trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định. Về mặt quy trình thủ tục, thời gian sẽ gây khó khăn cho địa phương trong việc phê duyệt dự án, giải ngân nguồn vốn được giao.

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 2651/BVHTTDL-KHTC, ngày 01/8/2022 và Công văn số 3526/BVHTTDL-VHDT, ngày 16/9/2022 về việc hướng dẫn  thực hiện Dự án 6, trong đó, nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ cho tỉnh Đắk Nông chưa thống nhất với Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh giao nhiệm vụ và dự toán cho các ngành và địa phương, về nội dung này UBND tỉnh Đắk Nông đã có Báo cáo số 588/BC-UBND, ngày 14/10/2022 báo cáo đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự án 9: Tiểu dự án 1 về Đầu tư phát triển nhóm dân tộc còn khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025: Hiện nay, chưa có thông báo hoặc hướng cụ thể thủ tục, thẩm quyền phê duyệt và xác định tên các dân tộc còn gặp nhiều có khăn trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 9. Chưa có quy định về hình thức hỗ trợ và định mức hỗ trợ đối với hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế cho các dân tộc còn gặp nhiều có khăn.

- Dự án 10: Nội dung số 01 Tiểu dự án 1 của Dự án 10 về phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số:  Đối với người có uy tín, đã có hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, phê duyệt theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đối với lực lượng cốt cán, hiện nay chưa có văn bản nào quy định, hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, công nhận và thẩm quyền phê duyệt.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tại Thông tư số 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có một số nội dung hướng dẫn chưa cụ thể, Sở Lao động – TB&XH đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh; qua đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 5626/UBND-KT ngày 03/10/2022.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Ngày 06/9/2022 Bộ Tài chính mới giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1814/QĐ-BTC. Do đó, gây nhiều khó khăn cho các cơ quan đơn vị ở địa phương lập, thẩm định, phê duyệt các phương án, dự án/kế hoạch triển khai, ảnh hưởng đến kết quả giai ngân trong năm 2022 của tỉnh.

- Việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đều phải huy động vốn đóng góp của người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện. Vì vậy, khi xây dựng kế hoạch, lập danh mục các công trình phải được thực hiện từ cấp thôn, bon để lấy ý kiến đóng góp, đồng thuận từ người dân đối với việc đầu tư xây dựng các công trình; trong quá trình triển khai thực hiện nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian để thực hiện. Do đó, đến nay các huyện, thành phố mới lập xong danh mục công trình để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

- Đến nay tỉnh Đắk Nông đã có 01 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có 35/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tuy nhiên, đa số các xã đều mới đạt được ở mức tối thiểu so với quy định của Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, sau khi rà soát, đánh giá sơ bộ theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 thì hầu như tất cả các xã đều chưa đảm bảo các tiêu chí theo yêu cầu; Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2025 tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ tỉnh Đắk Nông khoảng 467 tỷ đồng (mới bằng khoảng 85% tổng nguồn vốn giao giai đoạn 2016-2020). Do đó, trong giai đoạn 2021-2025 địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn (nhất là về nguồn lực) để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt chuẩn đúng theo quy định.

4. Bố trí vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025:

Vốn sự nghiệp thực hiện 03 chương trình MTQG giai đoạn 2023 – 2025 chưa được trung ương bố trí để địa phương căn cứ phân bổ nguồn vốn và triển khai thực hiện.

5. Việc giải ngân vốn năm 2022

Một số văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG của Trung ương đã ban hành nhưng có nội dung chưa cụ thể để thực hiện gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai, dẫn đến chậm giải ngân nguồn vốn.

III. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022

1. Tập trung chỉ đạo các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố được giao thực hiện các dự án, dự án thành phần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt tỷ lệ giải ngân như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 698/CĐ-TTg.

2. Đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ chế chính sách chưa hoàn thành như Phụ lục kèm theo.

3. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình thực hiện 03 chương trình MTQG trên địa bàn.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các chương trình MTQG bằng nhiều nội dung, hình thức để người dân biết cùng tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các chương trình trên địa bàn; vận động người dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất hoặc bằng nhiều hình thức khác để cung chung sức xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn.

IV. Kiến nghị đề xuất

Để việc triển khai các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đạt hiệu quả cao và theo dõi tình hình triển khai thực hiện các chương trình của từng đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo như sau:

* Kiến nghị UBND tỉnh

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu xử lý khó khăn, vướng mắc thực hiện Dự án 6;

- UBND huyện Đắk Glong khẩn trương thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc nội dung số 02, Dự án 3.

- UBND các huyện, thành phố Gia nghĩa rà soát danh mục các dự án đầu tư chưa được phê duyệt tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh.

- Ban Dân tộc tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các dự án đầu tư.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án các chương trình MTQG.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án 1 và dự án 4.

4. Các cơ quan thường trực Chương trình: thường xuyên, rà soát, cập nhật triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để các địa phương và đơn vị có liên quan tiếp cận và thực hiện.

5. Chỉ đạo các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao chưa hoàn thành theo Phục lục  kèm theo báo cáo (tại Quyết định số 1053/QĐ-BCĐ ngày 18/4/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đăk Nông; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG).

6. Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn Thông tư số 46/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính theo chỉ đao của UBND tỉnh tại Công văn số 5626/UBND-KT ngày 03/10/2022 làm cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện.

* Kiến nghị với Trung ương

1. Bố trí vốn sự nghiệp thực hiện 03 chương trình MTQG giai đoạn 2023 – 2025 để địa phương căn cứ phân bổ nguồn vốn và triển khai thực hiện.

2. Kính đề nghị Trung ương cho cơ chế chuyển nguồn kinh phí thực hiện 03 chương trình MTQG thực hiện chưa hết trong năm 2022 được tiếp tục chuyển sang thực hiện trong năm 2023.

3. Đến nay còn một số văn bản hướng dẫn chưa được các bộ, ban ngành Trung ương ban hành; do đó, kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban ngành Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình MTQG theo thẩm quyền để địa phương thực hiện.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Đối với Dự án 1 và Dự án 3: Kính đề nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về định mức hỗ trợ để làm căn cứ thực hiện chính sách.

- Đối với Dự án 6: Kính đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất theo đề xuất của tỉnh Đắk Nông tại Báo cáo số 588/BC-UBND, ngày 14/10/2022.

- Đối với Dự án 9: Kính đề nghị Ủy ban Dân tộc thông báo hoặc phê duyệt các dân tộc còn gặp nhiều có khăn trong tổng số 32 dân tộc còn gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg, ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ lập kế hoạch, phê duyệt đối tượng thụ hưởng. Đề nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về định mức và hình thức thực hiện để kịp thời thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 9.

- Đối với Dự án 10: Kính đề nghị Ủy ban Dân tộc hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, công nhận và thẩm quyền phê duyệt đối tượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện Nội dung số 01 Tiểu dự án 1 của Dự án 10 thuộc Chương trình.

5. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có 11 thành phần với 54 nội dung (tăng 23 nội dung so với giai đoạn 2016-2020); thực hiện đồng thời các bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở cấp tỉnh, huyện, xã; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới có 19 tiêu chí với 57 chỉ tiêu (tăng 8 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu có mức độ đạt chuẩn cao hơn nhiều so với giai đoạn 2016-2020); phải triển khai đồng thời 06 Chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới; các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới thì hầu như điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn. Với khối lượng công việc phải thực hiện để hoàn thành mục tiêu đề ra là rất lớn trong khi đó nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương giai đoạn 2021-2025 giảm so với giai đoạn 2016-2020 rất nhiều (như tỉnh Đắk Nông giảm khoảng 15%). Do đó, để đảm bảo mục tiêu của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ và các tỉnh đề ra nhất là các vùng còn khó khăn như Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng, kính đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương nghiên cứu đề xuất Chính phủ, báo cáo Quốc hội bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho các vùng còn khó khăn, hiện nay có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp.

Trên đây là Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

| Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Như trên; - Các Sở, ban, ngành; - Các thành viên BCĐ; - UBND các huyện, thành phố; - Các đ/c Lãnh đạo Sở; - Lưu: VT, QLN. | PHÓ GIÁM ĐỐC Ngô Xuân Đông |

Phụ lục

KẾT QUẢ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SKH ngày    /10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1. Ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là Nghị định số 27/2022/NĐ-CP) (Đã hoàn thành).

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

+ Kế hoạch 589/KH-UBND ngày 14/9/2022 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển  kinh tế - xã  hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

+ Ban Dân tộc đang triển khai xây dựng Kế hoạch 05 năm theo quy định.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

+ Kế hoạch 492/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

+ Kế hoạch 132/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

+ Kế hoạch số 221/KH-BCĐ ngày 04/5/2022 về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022

+ Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

+ Văn phòng điều phối nông thôn mới đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 115/TTr-VPĐP ngày 15/8/2022 về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh đắk nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Ban hành quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ; dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tinh Dak Nông

- Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Ban hành quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ; dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 7 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (Đã hoàn thành)

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022;

- Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình MTQG năm 2022;

3. Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (Đã hoàn thành).

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và  tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và  tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

4. Ban hành cơ chế lồng ghép nguồn vốn (bao gồm lồng ghép nguồn vốn ngân sách nhà nước, lồng ghép các nguồn vốn khác) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP: tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh tại số 69/TTr-SKH ngày 14/7/2022 về việc Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

5. Ban hành cơ chế huy động nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai thực hiện

6. Ban hành cơ chế phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (Đã hoàn thành).

Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

7. Ban hành cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP (nếu có). Trong đó:

(1) Ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh ban hành tại Tờ trình số 61/TTr-SKH ngày 31/8/2022.

(2) Ban hành hoặc ủy quyền cấp huyện ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc quy định áp dụng các thiết kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

(3) Ban hành quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án.

Sở Xây dựng đã xây dựng trình Sở Tư pháp thẩm định, Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định tại Báo cáo số 52/BC-STP ngày.

Tuy nhiên, do khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ, định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, quy định hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án cho Ban Quản lý xã thực hiện công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay đang còn hiệu lực thi hành (do được kéo dài thời hạn áp dụng tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Do đó, tại thời điểm hiện nay, Sở Xây dựng chưa đảm bảo cơ sở pháp lý trình UBND tỉnh ban hành (Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 1819/SXD-KTQLHĐXD ngày 04/10/2022).

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu xử lý đề xuất của Sở Xây dựng tại 5903/UBND-KT ngày 14/10/2022, hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu để tham mưu.

(4) Ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền).

Sở Tài chính đang triển khai xây dựng, lấy ý kiến dự thảo quy định gửi các đơn vị.

(5) Ban hành quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình.

Sở Xây dựng đang triển khai xây dựng

8. Ban hành quy định về Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì xây dựng

9. Ban hành quy định về về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai xây dựng, lấy ý kiến dự thảo gửi các đơn vị.

10. Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện (nếu có), Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn (nếu có) theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

- Đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông.

- Các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện (nếu có), Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn để chỉ đạo, điều hành, thực hiện chung cả 03 chương trình MTQG.

11. Các cơ chế, chính sách đặc thù khác của địa phương để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Các đơn vị không đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 2433/SKHĐT-QLN ngày 14/10/2022.